## Sheet1
Task Name | Start Date | End Date (Optional) | Duration (Days)
Finish taking photos | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 2
Impact load and photo corralation study | 2026-01-27 | 2026-02-01 | 5
Improve code systems | 2026-02-01 | 2026-02-11 | 10
Write introduction | 2026-01-25 | 2026-02-04 | 10
Write impacting method | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 7
Write how the code works | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 7
Write Photo results | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 7
Write Impact load results | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 7
Write Corraltion Results | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 7
Overall discussion | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 7
Write Conclusion | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 5
46046
46099
Formulas:
End Date (Optional) = [Start Date]+[Duration (Days)]
Start Date = [Start Date, row above]+[Duration (Days), row above]